## Sprint
|  |  |  | Week #1 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #2 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #3 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week#4(10hrs/week) | [8 empty] | Week #5 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #6(10 hrs / week) | [6 empty] | Week #7 (10 hrs / week) | [6 empty] | Week #8(10 hrs / week)
Sprint | Task | Task Owner | Initial Estimate | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14 | D15 | D16 | D17 | D18 | D19 | D20 | D21 | D22 | D23 | D24 | D25 | D26 | D27 | D28 | D29 | D30 | D31 | D32 | D33 | D34 | D35 | D36 | D37 | D38 | D39 | D40 | D41 | D42 | D43 | D44 | D45 | D46 | D47 | D48 | D49 | D50 | D51 | D52 | D53 | D54 | D55 | D56 | D57 | D58
 | time axis 2021-10-03 to 2021-11-29
1. Requirements Gathering/Analysis | Exploring other Airline sites | Guru | 10hrs | 2021-10-03: 10; 2021-10-04: 8; 2021-10-05: 6; 2021-10-06: 4; 2021-10-07: 2; 2021-10-08: 1; 2021-10-09: 0
| Identify Components to include | Vineet | 10hrs | 2021-10-03: 10; 2021-10-04: 9; 2021-10-05: 7; 2021-10-06: 5; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 1; 2021-10-09: 0
| Identify the pages/screens to be included | Monica | 10hrs | 2021-10-03: 10; 2021-10-04: 8; 2021-10-05: 6; 2021-10-06: 4; 2021-10-07: 2; 2021-10-08: 1; 2021-10-09: 0
| Identify the technologies to be used | Yasaswi | 10hrs | 2021-10-03: 10; 2021-10-04: 7; 2021-10-05: 5; 2021-10-06: 4; 2021-10-07: 3; 2021-10-08: 1; 2021-10-09: 0
2. Environment Setup | Install/Configure NodeJS | Team | 10hrs | 2021-10-10: 10; 2021-10-11: 6; 2021-10-12: 3; 2021-10-13: 1; 2021-10-14: 0; 2021-10-15: 0; 2021-10-16: 0; 2021-11-23: 10; 2021-11-24: 6; 2021-11-25: 3; 2021-11-26: 1; 2021-11-27: 0; 2021-11-28: 0; 2021-11-29: 0
| Install/Configure MongoDB | Team | 10hrs | 2021-10-10: 10; 2021-10-11: 7; 2021-10-12: 2; 2021-10-13: 0; 2021-10-14: 0; 2021-10-15: 0; 2021-10-16: 0; 2021-11-23: 10; 2021-11-24: 7; 2021-11-25: 2; 2021-11-26: 0; 2021-11-27: 0; 2021-11-28: 0; 2021-11-29: 0
| Install/Configure ReactJS | Team | 10hrs | 2021-10-10: 10; 2021-10-11: 6; 2021-10-12: 4; 2021-10-13: 1; 2021-10-14: 0; 2021-10-15: 0; 2021-10-16: 0; 2021-11-23: 10; 2021-11-24: 6; 2021-11-25: 4; 2021-11-26: 1; 2021-11-27: 0; 2021-11-28: 0; 2021-11-29: 0
3. Designing Architecture | Class Diagram | Guru | 10hrs | 2021-10-17: 10; 2021-10-18: 5; 2021-10-19: 5; 2021-10-20: 3; 2021-10-21: 1
| Architecture Diagram | Yasaswi | 10hrs | 2021-10-17: 10; 2021-10-18: 8; 2021-10-19: 7; 2021-10-20: 7; 2021-10-21: 5
| Database Design | Vineet | 10hrs | 2021-10-17: 10; 2021-10-18: 7; 2021-10-19: 6; 2021-10-20: 5
| Database Design | Monica | 10hrs | 2021-10-17: 10; 2021-10-18: 9; 2021-10-19: 8; 2021-10-20: 7
4. Designing Stories/Wireframes | Wireframe Design for Login and Register | Vineeth | 5hrs | 2021-10-24: 10; 2021-10-25: 6; 2021-10-26: 3; 2021-10-27: 1; 2021-10-28: 0; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 0
| Wireframe Design for Login and Register | Monica | 5hrs | 2021-10-24: 10; 2021-10-25: 7; 2021-10-26: 2; 2021-10-27: 0; 2021-10-28: 0; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 0
| Wireframe Design for Flight Search and Booking | Yasaswi | 5hrs | 2021-10-24: 10; 2021-10-25: 6; 2021-10-26: 4; 2021-10-27: 1; 2021-10-28: 0; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 0
| Wireframe Design for Flight Search and Booking | Guru | 5hrs | 2021-10-24: 10; 2021-10-25: 6; 2021-10-26: 4; 2021-10-27: 1; 2021-10-28: 0; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 0
| Wireframe Design for View Proflie Page | Monica | 10hrs | 2021-10-24: 10; 2021-10-25: 7; 2021-10-26: 2; 2021-10-27: 0; 2021-10-28: 0; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 0
| Wireframe Design for Viewing all bookings | Vineet | 10hrs | 2021-10-24: 10; 2021-10-25: 6; 2021-10-26: 3; 2021-10-27: 1; 2021-10-28: 0; 2021-10-31: 0; 2021-11-01: 0
5. Designing Frontend Pages | Users Collection Design | Monica | 10hrs | 2021-11-02: 10; 2021-11-03: 5; 2021-11-04: 5; 2021-11-05: 3; 2021-11-06: 1; 2021-11-07: 0; 2021-11-08: 0
| Flights Collection Design | Yasaswi | 10hrs | 2021-11-02: 10; 2021-11-03: 8; 2021-11-04: 7; 2021-11-05: 7; 2021-11-06: 5; 2021-11-07: 0; 2021-11-08: 0
| Tickets Collection Design | Vineet | 5hrs | 2021-11-02: 10; 2021-11-03: 7; 2021-11-04: 6; 2021-11-05: 5; 2021-11-06: 5; 2021-11-07: 0; 2021-11-08: 0
| Tickets Collection Design | guru | 5hrs | 2021-11-02: 10; 2021-11-03: 9; 2021-11-04: 8; 2021-11-05: 7; 2021-11-06: 5; 2021-11-07: 0; 2021-11-08: 0
6.Designing login and Registration pages and connecting them with Backend. | User Registartion page | Monica | 10hrs | 2021-11-09: 10; 2021-11-10: 6; 2021-11-11: 3; 2021-11-12: 1; 2021-11-13: 0; 2021-11-14: 0; 2021-11-15: 0
| UserLogin page | Vineet | 10hrs | 2021-11-09: 10; 2021-11-10: 7; 2021-11-11: 2; 2021-11-12: 0; 2021-11-13: 0; 2021-11-14: 0; 2021-11-15: 0
| Register Route Backend | yasaswi | 10hrs | 2021-11-09: 10; 2021-11-10: 6; 2021-11-11: 4; 2021-11-12: 1; 2021-11-13: 0; 2021-11-14: 0; 2021-11-15: 0
| Login Route Backend | Guru | 10hrs | 2021-11-09: 10; 2021-11-10: 6; 2021-11-11: 4; 2021-11-12: 1; 2021-11-13: 0; 2021-11-14: 0; 2021-11-15: 0
7.Designing front pages for Flight search and seat Booking | Flight Search Frond end Page | Monica | 10hrs | 2021-11-16: 10; 2021-11-17: 5; 2021-11-18: 5; 2021-11-19: 3; 2021-11-20: 1; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 0
| Flight Search Backend Logic | Vineet | 10hrs | 2021-11-16: 10; 2021-11-17: 8; 2021-11-18: 7; 2021-11-19: 7; 2021-11-20: 5; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 0
| Seat Booking Frontend Page | yasaswi | 10hrs | 2021-11-16: 10; 2021-11-17: 7; 2021-11-18: 6; 2021-11-19: 5; 2021-11-20: 1; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 0
| Seat Booking Backend Logic | Guru | 10hrs | 2021-11-16: 10; 2021-11-17: 9; 2021-11-18: 8; 2021-11-19: 7; 2021-11-20: 5; 2021-11-21: 0; 2021-11-22: 0
8.Designing Rewards management profile page | Mileage Rewards Management Profile page | Monica | 10hrs | 2021-11-23: 10; 2021-11-24: 6; 2021-11-25: 3; 2021-11-26: 1; 2021-11-27: 3; 2021-11-28: 4; 2021-11-29: 2
| Mileage Rewards Management Backend Logic | Vineet | 10hrs | 2021-11-23: 10; 2021-11-24: 7; 2021-11-25: 2; 2021-11-26: 2; 2021-11-27: 5; 2021-11-28: 4`; 2021-11-29: 3
| Bookings List API | guru | 10hrs | 2021-11-23: 10; 2021-11-24: 6; 2021-11-25: 4; 2021-11-26: 1; 2021-11-27: 3; 2021-11-28: 3; 2021-11-29: 2
| View All Bookings Page | yasaswi | 10hrs | 2021-11-23: 10; 2021-11-24: 6; 2021-11-25: 4; 2021-11-26: 1; 2021-11-27: 4; 2021-11-28: 1; 2021-11-29: 3
Team: | 9 Sprints
Guruvardhan Reddy Rajanala | 10 hours / Week
Monica Lakshmi Mandapati | 10 hours / Week
Vineet Reddy Govind | 10 hours / Week
Yasaswi Mandava | 10 hours / Week
Total Available Hours During Sprint: | 360 (40hrs * 9 Sprints)